## Gantt chart1
Task | Start Date | End Date | Duration
Gather requirements | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2
Learn Unity/C#/Sprites | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 10
Code Map | 2018-03-26 | 2018-04-17 | 3
Code Players/Enemies | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 5
Game Balancing | 2018-04-01 | 2018-04-12 | 4
Debug/Test | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 3
Publish Project | 2018-04-07 | 2018-04-09 | 1
1900-01-13
1900-01-05
Initial source: https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2014/05/23/make-gantt-chart-excel/
Formulas:
End Date = [Start Date]+5

## Gantt chart2
Task | Start Date | End Date | Duration
Task 1 | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 60
Task 2 | 2014-06-01 | 2014-08-05 | 65
Task 3 | 2014-08-06 | 2014-08-28 | 22
Task 4 | 2014-08-29 | 2014-10-14 | 46
Task 5 | 2014-10-15 | 2014-10-26 | 11
Task 6 | 2014-10-27 | 2014-12-06 | 40
1899-12-31
Formulas:
End Date = [Start Date]+60
Start Date = [End Date, row above]+1